Riportiamo, per punti, la situazione dei lavori per la centrale idroelettrica di Kami, sulla quale Serafino ci ha aggiornati telefonicamente venerdi` 23/3/01.

Lavori in Italia

E` terminata la ristrutturazione della prima centrale (quella piccola, denominata Chinata 1), sara` spedita in Bolivia entro fine marzo.

Si sta lavorando alla ristrutturazione della seconda centrale (quella grande, denominata Chinata 2) che sara` spedita a settembre.

E` stata acquistata una perforatrice per costruire le gallerie (13 milioni di spesa, le ruote sono state regalate) che sara` spedita tra pochi giorni (arrivera` a Kami tra 3 mesi, 1 di viaggio e 2 di dogana). Questa perforatrice sara` utilizzata per scavare il secondo tratto di galleria, quello tra la prima e la seconda centrale.

Lavori in Bolivia

Completata la strada da Kami alla prima centrale.

Fatta al 50% la strada verso seconda centrale.

Sono stati rifatti i cingoli della ruspa (dopo 6000 ore di lavoro), si dovrebbero riprendere i lavori tra poco.

Da dicembre ad oggi bloccati i lavori sul luogo della centrale e dei canali perche` situati oltre il fiume in piena, si puo` solo passare dopo 11 ore a piedi da Kami tramite un ponte di pali.

Serafino ha fatto un sopralluogo nei giorni scorsi. Una buona notizia, il fiume e` sceso di 4 metri (ha scavato un letto 4 metri di dislivello piu` in basso, e questo dovrebbe facilitare i lavori).

Entro una settimana il fiume dovrebbe diminuire la portata a sufficienza per permettere il passaggio e far riprendere i lavori.

In questi giorni dovrebbe esserci la firma della licenza di produzione di energia elettrica da parte delle autorita` boliviane.

Domani, a Cochabamba, Serafino siglera` l'accordo con una impresa per la costruzione di 1000 metri di galleria a 150 dollari al metro (per un totale di 150.000 $) di cui 20% alla firma (30.000 $) ed il resto ad avanzamento lavori, che dovrebbero durare fino a giugno (da qui la data del 30 giugno per l'obiettivo della sottoscrizione di raggiungere i 350 milioni). Con questo lavoro saranno completate le opere per portare l'acqua alla prima centrale.

Infine Serafino saluta caldamente tutti quelli che lo stanno aiutando e ha promesso che presto si fara` vivo con una lettera.

Il gruppo missionario "Progetto Kami"